建环学院多学科跨专业毕业设计工作大纲（试行稿）

根据学院教学改革培养创新能力的整体思路，为锻炼学生专业协作能力，提升工程设计素质水平，根据实际房屋建筑设计工作的特点，利用学院相关专业齐全的优势，拟开展多学科跨专业联合毕业设计。为推进联合毕业设计进展，初步拟定本次毕业设计工作的框架思路，由各专业负责人及毕设指导教师充分商议，以在正式跨专业毕业设计展开之前形成工作大纲。

- 毕业设计工作指导小组架构：

工作组组长： 熊峰           秘书：阎慧群

小组成员： 代玉林，阎慧群，张琨，张鸣，钟军立，方志戎，王庆国，吕思强，王子云，邹琢晶

- 毕业设计课题学生组架构

根据毕业设计要求由各专业学生自由选择，组建设计小组（建筑、结构、水电、暖通、造价等）共同提出初步设计方案；

每个跨专业设计小组建议由一位建筑学专业学生作为组长，结构专业的学生作为小组副组长；

每个项目小组除建筑学专业外，根据课题具体情况其它专业可以多人参与。

- 毕业设计选题确定：

由建筑学专业毕业设计指导教师根据此次工作要求确定课题，并由跨专业毕设指导教师共同参与讨论确定。跨专业设计选题为综合性商业区、大学生艺术中心、综合教学区、综合教学区。

- 毕业设计进度安排：

由于是跨专业毕业设计，考虑到其它专业设计的时间和工作量安排，因此整个毕业设计工作进度需要提前，尤其每个小组提出课题初步设计方案，建议此项工作在秋季学期后半期即展开，由建筑学专业指导教师组织具体工作。

跨专业毕业设计工作进度（初稿）

| 时间/周 |  | 各专业工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成果要求 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 | 结构 | 水电 |  | 暖通 |  | 造价 |  |  | 建筑 |  | 结构 | 水电 | 暖通 |  | 造价 |  |
| 秋季 学期 | 9周／ 11.2-11.4 | 建筑学布置设计课题，确定参加学生 | 提出结构专业要求 | 课题宣传动员 |  | 提出建环专业毕设要求 |  | 提出造价专业的要求（框定投资限额） |  |  | 形成设计任务书，包括项目背景、规模及选题意义；各专业完成内容、深度要求；进度安排及成果要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-12周/ 11.7-11.25 | 开始设计前期工作，收集基础资料，同类建筑案例学习与总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13－16周/ 11.28-12.23 | 确定初步概念方案 | 完成初步结构方案的设计说明 | 基础资料收集与分析, 熟悉建筑概况, |  | 参与方案会审，建言绿色建筑 |  | 根据限额设计的内容，选用投资估算方法 |  |  | 形成建筑初步方案成果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17周/ 12.26-12.30 | 概念设计方案展示：介绍、图纸、展板，模型等，各专业组织学生参加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18周/ 1.2-1.6 | 提交方案设计初步成果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图纸展板、A3文本、电子光盘、建筑模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春季 学期 | 1-3周/ 2.27-3.17 | 各专业协同，深化建筑方案 | 结构概念方案、结构布置 | 给排水方案设计 |  | 概念设计，比选一种较好的方案。 |  |  | 为建筑与结构方案提出经济优化建议 |  |  | 各层结构布置图 |  | 方案设计 |  |  |  |  |
|  | 4-7周/ 3.20-4.17 | 完成项目各专业初步设计图纸（其中4-5周毕业参观实习） | 荷载计算、分析模型、初步电算 | 给排水初步设计,系统建模 |  | 进行初步设计估算，确定冷热源方式、容量、台数、机房位置和面积并确定送、排风方式。 |  |  | 完成初步设计总概算 |  |  | PKPM结构模型 |  | 给排水初步设计成果,建立系统模型 |  |  |  |  |
|  | 8周／ 4.17-4.21 | 中期检查汇报:图纸、计算书、PPT等、各专业碰撞检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构电算计算成果 |  | 中期检查 |  |  |  |  |
|  | 9-12周/ 4.24-5.19 | 各专业设计成果图纸制作 | 手算过程、结构构造设计、结构施工图绘制 |  | 完成设计图纸、计算说明书 |  | 施工图设计（10项） |  |  | 编制工程量清单 |  | 结构施工图、计算书、说明书 |  | 设计图纸、计算说明书 |  |  |  |  |
|  | 13周/ 5.22-5.26 | 毕业设计答辩：图纸、模型、计算书、PPT等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全套施工图及各专业说明书、计算书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14周／ 5.29-6.2 | 跨专业毕业设计展览、总结 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图纸展板 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 所有项目设计小组学生须在固定地点展开毕业设计工作，建议在江安教学楼绘图教室内共享空间进行；

- 跨专业毕业设计工作要求所有指导教师和学生每周定期（建议星期一或星期三）集中开会，解决所遇到的问题并作下一步工作安排；

- 中期检查需要考核，计入毕业设计总成绩。

- 毕业设计成果要求与成绩评定：

需要各专业指导教师协同商议，拟定相应的毕业设计成果要求及考核细则并汇总成为《建筑与环境学院跨专业毕业设计成果与成绩评定细则》。